## Blad1
TIDSPLAN (GANTT-DIAGRAM) FÖR EXAMENSARBETET
Vidstående Gantt-diagram är ett förslag till tidsplanering av ett projekt.
Använd det till projektredogörelsen - genom att:
Justera tidsfördelningen så att det är relevant för ditt projekt genom att ändra i tabellen:
__för varje steg i projektet, ange i tabellen vilken kursvecka steget börjar.
__ange också i tabellen hur länge steget pågår (antal veckor).
Ändra inget i själva diagrammet - det ändras automatiskt när du ändrar i tabellen!
Kopiera därefter diagrammet till en egen sida i
Word-dokumentet för projektredogörelsen
Steg | Startvecka | Längd (veckor)
Inläsning på projektet, dialog m HL. | 1 | 3
Ordna praktikaliteter,utrustning, material | 1 | 2
Skriva Intro, till projektredogörelsen | 1 | 3
Samla data, göra mätningar/experiment | 2 | 1
Skriva M&M, till projektredogörelsen | 1 | 4
Diskutera utfallsmått, statistik, planera analysen | 2 | 6
Genomföra analysen | 3 | 8
Läsa pek: identifiera aspekter m praktisk relevans för projektet | 1 | 13
Förbereda, genomföra Projektseminarium | 5 | 2
Beakta feedback från seminariet | 7 | 1
Skriva resultatdel | 11 | 4
Läsa pek: planera argumentation för diskussionsdelen | 13 | 2
Skriva diskussionsdel | 13 | 2
Skriva Abstract o skapa muntlig presentation | 15 | 2
Färdigställa seminarieversionen, genomföra Slutseminarium | 17 | 2
Se över feedback, helhet, röd tråd, layout | 18 | 2
Förkortningar:
HL: handledare
M&M: material och metod
Blå färg: inbegriper seminarier med deadlines